## Worksheet
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Prioridade | Progresso da tarefa | Resposável | Data
1205619597744569 | 2023-09-29 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | Planejamento inicial | Outubro | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | 2023-10-10 | 2023-10-20 |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Média | Em andamento | leone.almeida@ba.estudante.senai.br, antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | 2023-09-30
1205630944556589 | 2023-10-02 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | Coletar todos os documentos já redigidos | [8 empty] | Planejamento inicial |  |  | Média | Em andamento
1205634695277940 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | SubSub tarefa | [8 empty] | Coletar todos os documentos já redigidos
1205630944556590 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | Listar documentos desatualizados | [8 empty] | Planejamento inicial |  |  | Média
1205630944556591 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | Atualizar documentos desatualizados | [8 empty] | Planejamento inicial |  |  | Alta
1205630944556727 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Definir horários e responsáveis por tarefa | [8 empty] | Planejamento inicial |  |  | Alta
1205630944556728 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Adicionar mais tarefas caso necessário | [8 empty] | Planejamento inicial |  |  | Baixa
1205619597744565 | 2023-09-29 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | Divisão da equipe | Outubro | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | 2023-10-10 | 2023-10-17 |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Alta | Feito | leone.almeida@ba.estudante.senai.br, antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | 2023-09-27
1205631956154738 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | Divisão do grupo em duas equipes |  | Leone Goveia de Almeida | leone.almeida@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-06 |  |  |  | Divisão da equipe |  |  | Alta
1205630944556580 | 2023-10-02 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | Separar tarefas para cada equipe/pessoa 01 |  |  |  |  | 2023-10-20 |  | Definir pelo menos 2 tarefas 1 relacionada as dependencias do sistema → consultar https://app.asana.com/0/1205619706109261/list 1 relacionada as dependencias da parte esccrita → Consultar https://app.asana.com/0/1205619635410824/list ou https://app.asana.com/0/1205619597744550/1205630944556735/f |  | Divisão da equipe |  |  | Alta
1205630944556583 | 2023-10-02 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | Criação do repositório no Github | Outubro | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | 2023-10-02 | 2023-10-04 |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Alta | Feito
1205631956154719 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | Criar repositório no Github |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Criação do repositório no Github |  |  | Alta | Feito
1205630944556689 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | Definir repositório como privado |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Criação do repositório no Github |  |  | Alta | Feito
1205630944556688 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | Convidar participantes para o repositório |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Criação do repositório no Github |  |  | Média | Aguardando
1205630944556690 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | Definir regras de acesso do repositório |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Criação do repositório no Github |  |  | Baixa | Aguardando
1205630944556691 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | Configurar .gitignore |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Criação do repositório no Github |  |  | Baixa | Aguardando
1205631963024538 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | Adicionar README |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Criação do repositório no Github |  |  | Baixa
1205619600378590 | 2023-09-29 |  | 2023-10-22 | Manual do usuário | Outubro | Leone Goveia de Almeida | leone.almeida@ba.estudante.senai.br | 2023-10-02 | 2023-12-01 |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Alta | Em andamento
1205774956738199 | 2023-10-22 |  | 2023-10-27 | Reunião 02 |  | Leone Goveia de Almeida | leone.almeida@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-28 |  | Está reunião servirá para definirmos as telas que cada manual vai ter e talvez as informações que cada uma vai mostrar. Isso deve ser decidido e documentado. |  | Manual do usuário |  |  | Alta
1205772995778461 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | Termo de abertura |  | Leone Goveia de Almeida | leone.almeida@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Manual do usuário
1205630944556594 | 2023-10-02 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | Escolher fontes e cores | [8 empty] | Manual do usuário
1205631963024540 | 2023-10-02 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | Criar wireframes para o manual |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Manual do usuário
1205630944556599 | 2023-10-02 |  | 2023-10-25 | Estruturar o layout do manual | [8 empty] | Manual do usuário
1205630944556595 | 2023-10-02 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | Definir estrutura das informações | [8 empty] | Manual do usuário
1205630944556602 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Revisar manual | [8 empty] | Manual do usuário
1205630944556596 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Coletar imagens e vídeos que serão usados no manual | [8 empty] | Manual do usuário
1205630944556598 | 2023-10-02 |  | 2023-10-21 | Redigir versão 1 do manual | [8 empty] | Manual do usuário
1205773681560590 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | Texto de introdução do sistema para os usuarios |  | Wendson da Silva | wendson.silva@ba.estudante.senai.br | 2023-10-28 | 2023-11-04 |  | Introdução do sistema para os usuário, a tela inicial onde vai aparecer a primeira impressão do usuário com o site e a mensagem de boas vindas. |  | Redigir versão 1 do manual
1205773681560591 | 2023-10-21 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | Texto de introdução do sistema para as empresas |  | Leone Goveia de Almeida | leone.almeida@ba.estudante.senai.br | 2023-10-28 | 2023-11-04 |  |  |  | Redigir versão 1 do manual
1205773681560592 | 2023-10-21 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | Criar layout da tela padrão |  | Joice Conceição de Almeida | joice.almeida@ba.estudante.senai.br | 2023-10-28 | 2023-11-08 |  |  |  | Redigir versão 1 do manual
1205630944556600 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Implementar funcionalidades especificas do manual | [8 empty] | Manual do usuário
1205630944556601 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Identificar e corrigir problemas | [8 empty] | Manual do usuário
1205630944556603 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Executar testes de usabilidade | [8 empty] | Manual do usuário
1205743800287037 | 2023-10-17 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | Reunião 01 |  | Leone Goveia de Almeida | leone.almeida@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-21 |  | https://app.asana.com/0/0/1205630944556594/fhttps://app.asana.com/0/0/1205630944556595/fhttps://app.asana.com/0/0/1205630944556597/fhttps://app.asana.com/0/0/1205630944556598/f |  | Manual do usuário |  |  | Alta | Feito
1205743800287040 | 2023-10-17 |  | 2023-10-17 | Definir Objetivos do manual | [8 empty] | Reunião 01
1205631963024541 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Redigir manual escrito | [8 empty] | Manual do usuário
1205773681560587 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | Criação do repositório do GitHub |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-22 |  |  |  | Manual do usuário
1205774956738192 | 2023-10-22 |  | 2023-10-22 | Criar arquivo CSS customizado com nossa paleta de cores | [8 empty] | Manual do usuário
1205774956738193 | 2023-10-22 |  | 2023-10-22 | Definir telas do manual de usuários | [8 empty] | Manual do usuário
1205774956738196 | 2023-10-22 |  | 2023-10-22 | Definir informações que serão mostradas em cada tela | [8 empty] | Definir telas do manual de usuários
1205774956738194 | 2023-10-22 |  | 2023-10-22 | Definir telas do manual de empresas | [8 empty] | Manual do usuário
1205774956738198 | 2023-10-22 |  | 2023-10-22 | Definir informações que serão mostradas em cada tela | [8 empty] | Definir telas do manual de empresas
1205630944556735 | 2023-10-02 |  | 2023-10-20 | Parte escrita | Outubro | Leone Goveia de Almeida | leone.almeida@ba.estudante.senai.br | 2023-10-02 | 2023-12-01 |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Alta | Em andamento
1205630944556739 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-20 | Encontrar template pra parte escrita |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Parte escrita
1205630944556740 | 2023-10-02 |  | 2023-10-20 | Pesquisar exemplos de escritas TCC |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | 2023-10-20 | 2023-12-01 |  |  |  | Parte escrita
1205630944556741 | 2023-10-02 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | Redigir Introdução |  | Leone Goveia de Almeida | leone.almeida@ba.estudante.senai.br |  | 2023-11-03 |  |  |  | Parte escrita
1205748376050483 | 2023-10-18 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | Adicionar referencias que justificam as ideias da introdução |  | Leone Goveia de Almeida | leone.almeida@ba.estudante.senai.br |  | 2023-11-03 |  |  |  | Redigir Introdução
1205630944556742 | 2023-10-02 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | Redigir Objetivos do trabalho |  | Leone Goveia de Almeida | leone.almeida@ba.estudante.senai.br |  | 2023-11-03 |  |  |  | Parte escrita
1205748376050484 | 2023-10-18 |  | 2023-10-20 | Adicionar referencias que justificam as ideias do objetivo do trabalho |  | Leone Goveia de Almeida | leone.almeida@ba.estudante.senai.br |  | 2023-11-03 |  |  |  | Redigir Objetivos do trabalho
1205630944556745 | 2023-10-02 |  | 2023-10-20 | Redigir Visão do sistema |  | Joice Conceição de Almeida | joice.almeida@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Parte escrita
1205748376050485 | 2023-10-18 |  | 2023-10-22 | Descrever planejamento tecnologias e objetivos da plataforma ou sistema |  |  |  |  | 2023-11-10 |  |  |  | Redigir Visão do sistema
1205771669516697 | 2023-10-20 |  | 2023-10-20 | Escrever campo para citar informações relevantes | [8 empty] | Descrever planejamento tecnologias e objetivos da plataforma ou sistema
1205748376050487 | 2023-10-18 |  | 2023-10-20 | Começar banco de dados, explicar o proposito do banco para o sistema e abstração feita |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br |  | 2023-11-10 |  |  |  | Redigir Visão do sistema
1205771891162781 | 2023-10-20 |  | 2023-10-20 | Escrever campo para citar informações relevantes |  |  |  |  | 2023-11-10 |  |  |  | Redigir Visão do sistema
1205630944556743 | 2023-10-02 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | Redigir Justificativa |  | Leone Goveia de Almeida | leone.almeida@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Parte escrita
1205630944556747 | 2023-10-02 |  | 2023-10-20 | Listar todas as referências seguindo a norma ABNT | [8 empty] | Parte escrita
1205630944556748 | 2023-10-02 |  | 2023-10-20 | Redigir Análise dos resultados |  |  |  |  | 2023-11-30 |  |  |  | Parte escrita
1205630944556746 | 2023-10-02 |  | 2023-10-20 | Redigir Conclusão |  |  |  |  | 2023-11-30 |  |  |  | Parte escrita
1205771669516698 | 2023-10-20 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | Apresentação mundo SENAI | Outubro | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-26 |  | Preparar apresentação para mundo senai | Sistema do TCC |  |  |  | Alta | Em andamento | leone.almeida@ba.estudante.senai.br
1205771669516703 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | Preparar slide |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-24 |  |  |  | Apresentação mundo SENAI |  |  | Alta
1205771669516704 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | Preparar roteiro |  | Leone Goveia de Almeida | leone.almeida@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-24 |  |  |  | Apresentação mundo SENAI |  |  | Alta
1205800003903686 | 2023-10-24 |  | 2023-10-25 | Estudar hipótese e objetivo geral |  | Joice Conceição de Almeida | joice.almeida@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-26 |  |  |  | Apresentação mundo SENAI
1205800003903688 | 2023-10-24 |  | 2023-10-25 | Estudar Justificativa e metodologia |  | Wendson da Silva | wendson.silva@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-26 |  |  |  | Apresentação mundo SENAI
1205619600378592 | 2023-09-29 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | Criação das migrations | Outubro | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | 2023-10-09 | 2023-10-12 |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Média | Feito
1205630944556611 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | Criar migration para a tabela de Endereços |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Criação das migrations
1205630944556614 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | Criar migration para a tabela de Empresas |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Criação das migrations
1205630944556607 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | Criar migration para a tabela de Usuários |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Criação das migrations
1205630944556609 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | Criar migration para a tabela de Feedbacks |  | Leone Goveia de Almeida | leone.almeida@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Criação das migrations
1205630944556610 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | Criar migration para a tabela de Requisições |  | Leone Goveia de Almeida | leone.almeida@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Criação das migrations
1205630944556613 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | Criar migration para a tabela de Local Requisitado |  | Wendson da Silva | wendson.silva@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Criação das migrations
1205630944556612 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | Criar migration para a tabela de Origem do Usuário |  | Wendson da Silva | wendson.silva@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Criação das migrations
1205630944556615 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | Criar migration para a tabela de Idas dos ônibus |  | Joice Conceição de Almeida | joice.almeida@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Criação das migrations
1205630944556617 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | Criar migration para a tabela de Voltas dos ônibus |  | Joice Conceição de Almeida | joice.almeida@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Criação das migrations
1205630944556616 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | Criar migration para a tabela de Ônibus |  | Joice Conceição de Almeida | joice.almeida@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Criação das migrations
1205630944556619 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | Criar migration para a tabela de Rotas |  | Joice Conceição de Almeida | joice.almeida@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Criação das migrations
1205630944556618 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | Criar migration para a tabela de Itinerários |  | Joice Conceição de Almeida | joice.almeida@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Criação das migrations
1205630944556621 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | Revisar as migrations criadas |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Criação das migrations
1205630944556622 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | Implementar código de roll back para as migrations |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | [5 empty] | Criação das migrations
1205619600378594 | 2023-09-29 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | Criação das factories | Outubro | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | 2023-10-15 | 2023-10-16 |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Média | Feito
1205630944556637 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | Criar factory para a tabela de Endereços |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-13 |  |  |  | Criação das factories |  |  | Baixa
1205630944556639 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | Criar factory para a tabela de Empresas |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-13 |  |  |  | Criação das factories |  |  | Baixa
1205630944556640 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | Criar factory para a tabela de Usuários |  | Joice Conceição de Almeida | joice.almeida@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-13 |  |  |  | Criação das factories |  |  | Baixa
1205630944556641 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | Criar factory para a tabela de Feedbacks |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-13 |  |  |  | Criação das factories |  |  | Baixa
1205630944556642 | 2023-10-02 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | Criar factory para a tabela de Requisições |  | Leone Goveia de Almeida | leone.almeida@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-13 |  |  |  | Criação das factories |  |  | Baixa
1205630944556643 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | Criar factory para a tabela de Local Requisitado |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-13 |  |  |  | Criação das factories |  |  | Baixa
1205630944556644 | 2023-10-02 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | Criar factory para a tabela de Origem do Usuário |  | Leone Goveia de Almeida | leone.almeida@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-13 |  |  |  | Criação das factories |  |  | Baixa
1205630944556645 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | Criar factory para a tabela de Idas dos ônibus |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-13 |  |  |  | Criação das factories |  |  | Baixa
1205630944556646 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | Criar factory para a tabela de Voltas dos ônibus |  | Wendson da Silva | wendson.silva@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-13 |  |  |  | Criação das factories |  |  | Baixa
1205630944556647 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | Criar factory para a tabela de Ônibus |  | Joice Conceição de Almeida | joice.almeida@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-13 |  |  |  | Criação das factories |  |  | Baixa
1205630944556648 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | Criar factory para a tabela de Rotas |  | Wendson da Silva | wendson.silva@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-13 |  |  |  | Criação das factories |  |  | Baixa
1205630944556649 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | Criar factory para a tabela de Itinerários |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-13 |  |  |  | Criação das factories |  |  | Baixa
1205630944556650 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | Gerar 50 dados de cada factory |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-13 |  |  |  | Criação das factories |  |  | Média
1205630944556651 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | Seedar banco de dados |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-13 |  |  |  | Criação das factories |  |  | Média
1205619600378598 | 2023-09-29 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | Configuração da validação de dados | Outubro | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | 2023-10-20 | 2023-10-22 |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Média | Feito
1205667339057877 | 2023-10-06 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | Criar validação de dados para inserções das tabelas |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-21 |  |  |  | Configuração da validação de dados |  |  | Média
1205667339057878 | 2023-10-06 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | Criar validação de dados para atualizações das tabelas |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-21 |  |  |  | Configuração da validação de dados |  |  | Média
1205630944556652 | 2023-10-02 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | Configurar validação de inserção de dados para todas as tabelas |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-22 |  |  |  | Configuração da validação de dados |  |  | Média
1205630944556653 | 2023-10-02 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | Configurar validação de atualização de dados para todas as tabelas |  | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br |  | 2023-10-22 |  |  |  | Configuração da validação de dados |  |  | Média
1205619600378600 | 2023-09-29 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | Criação dos modelos do sistema | Outubro | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | 2023-10-10 | 2023-10-20 |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Alta | Feito
1205630944556655 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | Criar o model para cada tabela do banco de dados | [8 empty] | Criação dos modelos do sistema |  |  | Alta
1205630944556656 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | Configurar nome das tabelas nos models | [8 empty] | Criação dos modelos do sistema |  |  | Alta
1205630944556657 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | Estabelecer a insistência o campo timestamp dos models | [8 empty] | Criação dos modelos do sistema |  |  | Alta
1205630944556658 | 2023-10-02 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | Estabelecer relação entre os models | [8 empty] | Criação dos modelos do sistema |  |  | Alta
1205630944556659 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | Listar dados que serão daquele model | [8 empty] | Criação dos modelos do sistema |  |  | Média
1205619600378602 | 2023-09-29 |  | 2023-10-20 | Criação das rotas | Outubro | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | 2023-10-31 | 2023-11-02 |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Alta | Não iniciado
1205630944556660 | 2023-10-02 |  | 2023-10-06 | Criar rota de Home | [8 empty] | Criação das rotas |  |  | Alta
1205630944556661 | 2023-10-02 |  | 2023-10-06 | Criar rota de Login e Cadastro | [8 empty] | Criação das rotas |  |  | Alta
1205630944556662 | 2023-10-02 |  | 2023-10-06 | Criar rota de Visualização de ônibus | [8 empty] | Criação das rotas |  |  | Alta
1205630944556664 | 2023-10-02 |  | 2023-10-06 | Criar rota de Visualização de Itinerários | [8 empty] | Criação das rotas |  |  | Alta
1205630944556665 | 2023-10-02 |  | 2023-10-06 | Criar rota de Painel de controle | [8 empty] | Criação das rotas |  |  | Alta
1205630944556666 | 2023-10-02 |  | 2023-10-06 | Agrupar rotas por controlador ou resource | [8 empty] | Criação das rotas |  |  | Baixa
1205630944556667 | 2023-10-02 |  | 2023-10-06 | Nomear rotas adequadamente | [8 empty] | Criação das rotas |  |  | Média
1205630944556668 | 2023-10-02 |  | 2023-10-06 | Aplicar middlewares nas rotas que precisam | [8 empty] | Criação das rotas |  |  | Alta
1205619600378604 | 2023-09-29 |  | 2023-10-13 | Criação dos controladores | Outubro | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | 2023-10-16 | 2023-10-31 |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Alta | Não iniciado
1205630944556722 | 2023-10-02 |  | 2023-10-06 | Criar métodos padrões dos controlares que precisam | [8 empty] | Criação dos controladores |  |  | Alta
1205630944556723 | 2023-10-02 |  | 2023-10-06 | Identificar necessidade de métodos padrões nos controladores | [8 empty] | Criação dos controladores |  |  | Alta
1205630944556724 | 2023-10-02 |  | 2023-10-06 | Identificar métodos necessários e listar aqui | [8 empty] | Criação dos controladores |  |  | Alta
1205667477669041 | 2023-10-06 |  | 2023-10-06 | Criar métodos necessários | [8 empty] | Criação dos controladores |  |  | Alta
1205667477669042 | 2023-10-06 |  | 2023-10-06 | Implementar métodos necessários | [8 empty] | Criação dos controladores |  |  | Alta
1205619600378606 | 2023-09-29 |  | 2023-10-21 | Definição dos requisitos de design | Outubro | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | 2023-10-28 | 2023-10-30 |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Baixa | Aguardando
1205630944556670 | 2023-10-02 |  | 2023-10-20 | Identificar público alvo |  |  |  | 2023-10-28 | 2023-10-30 |  |  |  | Definição dos requisitos de design |  |  | Média
1205630944556671 | 2023-10-02 |  | 2023-10-20 | Escolher cores e fontes |  |  |  | 2023-10-28 | 2023-10-30 |  |  |  | Definição dos requisitos de design |  |  | Alta
1205770430944998 | 2023-10-20 |  | 2023-10-20 | Escolher estrutura do website |  |  |  | 2023-10-28 | 2023-10-30 |  |  |  | Definição dos requisitos de design
1205619600378610 | 2023-09-29 |  | 2023-10-26 | Criação dos componentes | Outubro | Joice Conceição de Almeida | joice.almeida@ba.estudante.senai.br | 2023-10-20 | 2023-10-27 |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Baixa | Não iniciado
1205630944556683 | 2023-10-02 |  | 2023-10-06 | Criar navbar | [8 empty] | Criação dos componentes |  |  | Baixa
1205630944556684 | 2023-10-02 |  | 2023-10-06 | Criar footer | [8 empty] | Criação dos componentes |  |  | Baixa
1205630944556685 | 2023-10-02 |  | 2023-10-06 | Criar formulário | [8 empty] | Criação dos componentes |  |  | Média
1205630944556686 | 2023-10-02 |  | 2023-10-06 | Criar botão | [8 empty] | Criação dos componentes |  |  | Média
1205619600378608 | 2023-09-29 |  | 2023-10-20 | Criação das views | Outubro | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | 2023-10-31 | 2023-11-14 |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Alta | Não iniciado
1205630944556680 | 2023-10-02 |  | 2023-10-09 | Criar layout padrão para as views | [8 empty] | Criação das views |  |  | Média
1205630944556681 | 2023-10-02 |  | 2023-10-06 | Aplicar layout nas views | [8 empty] | Criação das views |  |  | Média
1205630944556673 | 2023-10-02 |  | 2023-10-06 | Criar view de Home | [8 empty] | Criação das views |  |  | Alta
1205630944556674 | 2023-10-02 |  | 2023-10-06 | Criar view de Login e Cadastro | [8 empty] | Criação das views |  |  | Alta
1205630944556675 | 2023-10-02 |  | 2023-10-06 | Criar view de Visualização de ônibus | [8 empty] | Criação das views |  |  | Alta
1205630944556676 | 2023-10-02 |  | 2023-10-06 | Criar view de Visualização de Itinerários | [8 empty] | Criação das views |  |  | Alta
1205630944556677 | 2023-10-02 |  | 2023-10-06 | Criar view de Painel de controle | [8 empty] | Criação das views |  |  | Alta
1205630944556682 | 2023-10-02 |  | 2023-10-06 | Implementar componentes no layout (caso haja algum) | [8 empty] | Criação das views |  |  | Média
1205619600378612 | 2023-09-29 |  | 2023-10-20 | Realizar testes unitários | Outubro | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | 2023-10-16 | 2023-10-31 |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Média | Não iniciado
1205630944556721 | 2023-10-02 |  | 2023-10-06 | Testar cada método do sistema | [8 empty] | Realizar testes unitários |  |  | Média
1205619597744580 | 2023-09-29 |  | 2023-10-20 | Definição dos gráficos e tabelas | Novembro | Leone Goveia de Almeida | leone.almeida@ba.estudante.senai.br | 2023-11-03 | 2023-11-07 |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Alta | Não iniciado
1205630944556692 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Escolher quais gráficos serão usados | [8 empty] | Definição dos gráficos e tabelas
1205630944556693 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Escolher quais tabelas serão usadas | [8 empty] | Definição dos gráficos e tabelas
1205630944556694 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Listar componentes que serõa usados | [8 empty] | Definição dos gráficos e tabelas
1205630944556695 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Entender o funcionamento e necessidade de cada componente. | [8 empty] | Definição dos gráficos e tabelas
1205619600378614 | 2023-09-29 |  | 2023-10-20 | Inserção de dados reais | Novembro | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br | 2023-11-09 | 2023-11-13 |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Média | Não iniciado
1205630944556696 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Trocar dados de teste por dados reias | [8 empty] | Inserção de dados reais
1205630944556697 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Corretamente inserir novos dados e dar fresh no banco de dados | [8 empty] | Inserção de dados reais
1205630944556698 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Executar testes e listar problemas encontrados pós troca de dados | [8 empty] | Inserção de dados reais
1205619600378616 | 2023-09-29 |  | 2023-10-20 | Revisão do código | Novembro | Leone Goveia de Almeida | leone.almeida@ba.estudante.senai.br | 2023-10-20 | 2023-12-01 |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Média | Não iniciado
1205630944556699 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Revisar lógica aplicada | [8 empty] | Revisão do código
1205630944556700 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Revisar comentários escritos no código | [8 empty] | Revisão do código
1205630944556701 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Revisar implementação das views | [8 empty] | Revisão do código
1205630944556702 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Revisar banco de dados | [8 empty] | Revisão do código
1205630944556703 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Revisar resultado de queries e validações de dados | [8 empty] | Revisão do código
1205619600378618 | 2023-09-29 |  | 2023-10-20 | Implementação das views | Novembro | Wendson da Silva | wendson.silva@ba.estudante.senai.br | 2023-11-14 | 2023-11-18 |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Alta | Não iniciado
1205630944556704 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Implementar parte funcional das views | [8 empty] | Implementação das views
1205630944556718 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Aplicar CSS custom nas views | [8 empty] | Implementação das views
1205630944556719 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Organizar estrutura seguindo o padrão Bootstrap | [8 empty] | Implementação das views
1205630944556720 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Aplicar CSS nativo do Bootstrap nas views | [8 empty] | Implementação das views
1205619600378620 | 2023-09-29 |  | 2023-10-13 | Implementação dos componentes | Novembro | Wendson da Silva | wendson.silva@ba.estudante.senai.br |  |  |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Média | Não iniciado
1205632195650810 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Implementar funcionalidades dos componentes | [8 empty] | Implementação dos componentes
1205632195650811 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Aplicar CSS customizado nos componentes se necessário | [8 empty] | Implementação dos componentes
1205619600378626 | 2023-09-29 |  | 2023-10-13 | Implementação dos gráficos do painel de controle | Novembro | Wendson da Silva | wendson.silva@ba.estudante.senai.br |  |  |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Alta | Não iniciado
1205630944556710 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Tratar envio de dados para os gráficos e tabelas | [8 empty] | Implementação dos gráficos do painel de controle
1205630944556711 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Implementar funcionalidades de inserção ou atualização de tabelas | [8 empty] | Implementação dos gráficos do painel de controle
1205630944556712 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Implementar filtragem de dados dos gráficos e tabelas | [8 empty] | Implementação dos gráficos do painel de controle
1205630944556713 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Implementar mostra dos dados nos gráficos | [8 empty] | Implementação dos gráficos do painel de controle
1205619600378628 | 2023-09-29 |  | 2023-10-13 | Realizar testes com dados reais | Novembro | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br |  |  |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Média | Não iniciado
1205630944556714 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Documentar resultados dos testes | [8 empty] | Realizar testes com dados reais
1205630944556715 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Avaliar os testes feitos | [8 empty] | Realizar testes com dados reais
1205630944556716 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Concertar possíveis problemas encontrados durante os testes feitos | [8 empty] | Realizar testes com dados reais
1205619600378630 | 2023-09-29 |  | 2023-10-13 | Criar testes automatizados | Novembro | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br |  |  |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Média | Não iniciado
1205630944556750 | 2023-10-02 |  | 2023-10-13 | Slide de apresentação | Novembro | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br |  |  |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Alta | Não iniciado
1205630944556754 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Estruturar ordem das informações | [8 empty] | Slide de apresentação
1205630944556755 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Listar informações que serão usadas no Slide | [8 empty] | Slide de apresentação
1205630944556756 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Pesquisar dicas e exemplos de inspiração | [8 empty] | Slide de apresentação
1205630944556757 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Escolher fontes e cores | [8 empty] | Slide de apresentação
1205632195650795 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Escolher elementos gráficos que serão usados nos slides | [8 empty] | Slide de apresentação
1205632195650794 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Revisar e refatorar slide | [8 empty] | Slide de apresentação
1205632195650796 | 2023-10-02 |  | 2023-10-13 | Preparação para apresentação | Novembro | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br |  |  |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Alta | Não iniciado
1205632195650798 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Criar roteiro de apresentação | [8 empty] | Preparação para apresentação
1205632195650799 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Garantir que todos estão em sintonia com o assunto | [8 empty] | Preparação para apresentação
1205632195650800 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Usar IA para criar perguntas sobre nosso TCC | [8 empty] | Preparação para apresentação
1205632195650801 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Estudar perguntas feitas pela IA e o assunto do TCC | [8 empty] | Preparação para apresentação
1205632195650802 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Dividir "falas" | [8 empty] | Preparação para apresentação
1205632195650803 | 2023-10-02 |  | 2023-10-13 | Revisão geral | Dezembro | Greg | antonio.neto12@ba.estudante.senai.br |  |  |  |  | Sistema do TCC |  |  |  | Alta | Não iniciado
1205632195650805 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Revisar código do sistema | [8 empty] | Revisão geral
1205632195650806 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Revisar slide de apresentação | [8 empty] | Revisão geral
1205632195650807 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Revisar parte escrita | [8 empty] | Revisão geral
1205632195650808 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Revisar manual do usuário | [8 empty] | Revisão geral
1205632195650809 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Realizar testes no sistema | [8 empty] | Revisão geral
1205632195650814 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Fazer um test-drive do funcionamento do sistema | [8 empty] | Revisão geral
1205632201160145 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Corrigir bugs que podem aparecer | [8 empty] | Revisão geral
1205632195650812 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Revisar conhecimento da equipe no assunto | [8 empty] | Revisão geral
1205632195650813 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | Realizar uma roda de conversa sobre o TCC (Isso foi um baita aventura, não foi?) | [8 empty] | Revisão geral